Программа работ ТК 2 “Законодательная метрология” на 2011 – 2012 гг.

| № п.п. | Номер темы | Наименование темы | Координатор темы | Участники | Планируемая дата начала |  | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель ТК 2 Взаимодействие с OIML, PMO и НМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Анализ возможных областей сотрудничества с OIML и региональными организациями законодательной метрологии (RLMO). Формулировка предложений по совместной работе с ними |  |  | 2011-2013 |  |  |
| 2.0.1 |  | Анализ разработок и возможных областей сотрудничества в OIML, РМО и НМИ и предложения о совместной работе | О. Кюн (LMET, Германия) |  | 2008 | Общая задача Председателя ТК 2 |  |
| 2.0.2 |  | Подготовка вопросника для членов КООМЕТ с целью создания списка экспертов по законодательной метрологии | О. Кюн (LMET, Германия) |  | 2009 | Завершен |  |
| 2.0.3 |  | Составление перечня непосредственных участников ТК OIML и WELMEC для включения их в состав подкомитетов ТК2 | О. Кюн (LMET, Германия) |  | 2010 | Выполнятся |  |
| 2.0.4 |  | Сбор и обработка информации для раздела ТК 2 на новом Web-портале КООМЕТ | Секретариат и Председатель ТК 2 |  | 2010 | Выполнятся |  |
| 2.0.5 |  | Проведение семинаров в области законодательной метрологии | Председатель ТК 2 и ТК 4 |  | 2011 | 2011: 7-8.09.2011, Ереван, Армения (завершен) |  |
| ПК 2.1 Гармонизация норм и правил в области законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Анализ документов и рекомендаций OIML и иных RLMO для принятия или доработки под потребности КООМЕТ |  |  | 2011-2013 |  |  |
| 2.1.1 | 424/BY/08 | Перевод новой редакции VIM | Н. Жагора (БелГИМ, Беларусь) | Беларусь, Россия, Украина | 2008 | Завершен (2011) |  |
| 2.1.2 | 427/BY/08 | Анализ требований в сфере законодательной метрологии, включая примеры применения данных требований к средствам измерений | Н. Жагора (БелГИМ, Беларусь) | Беларусь, Россия, Украина | 2008 | Выполнятся |  |
| 2.1.3 | Новый 2009 | Перевод международного словаря законодательной метрологии VIML | ВНИИМС | Россия, Беларусь | 2009 | Необходима регистрация проекта |  |
| 2.1.4 | Новый 2010 | Анализ единообразия сертификатов поверки/калибровки, выдаваемых в странах КООМЕТ и выработка предложений по их унификации, если необходимо | ННЦ “ИМ”, Украина | Беларусь, Россия, Украина | 2010 | Необходима регистрация проекта |  |
| 2.1.5 | Новый 2010 | Анализ OIML D16 "Принципы обеспечения метрологического контроля" | О. Кюн (LMET, Германия) |  | 2011 | Представлен на семинаре (2011) |  |
| 2.1.6 | Новый 2011 | Создание базы данных принятых правил, руководств, рекомендаций и стандартов в области законодательной метрологии других региональных метрологических организаций, представляющих интерес для стран КООМЕТ | О. Кюн (LMET, Германия) |  | 2011 | Выполняется Будет реализован посредством ссылок на web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2) |  |
| 2.1.7 | Новый 523/BY/11 | Разработка порядка отнесения технических устройств к средствам измерений | M. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) | Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Армения, Узбекистан | 2011 | Выполняется Представлен на заседании ТК 2 (2011) |  |
| ПК 2.2 Технологии измерительных приборов и систем в законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Разработка процедур метрологического контроля для средств измерений и измерительных систем, в т.ч. базирующихся на новых технологиях (например, программное обеспечение, обработка данных, аппаратное взаимодействие) |  |  | 2011-2013 |  |  |
| 2.2.1 | 425/BY/08 | - Разработка типовой программы испытаний программного обеспечения (ПО) для средств измерений | М. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) | Беларусь, Россия, Украина, | 2008 |  | Выполняется |
| 2.2.2 | 437/BY/08 | - Разработка программы генерирования ‘эталонных’ массивов данных в целях испытаний ПО для СИ | М. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) | Беларусь, Россия, Украина, | 2008 |  | Приостановлена |
| 2.2.3 | Новый 2010 | - Анализ новых технологий для средств измерительной техники | О. Кюн (LMET, Германия) | Германия | 2010 |  | На заседании ТК 2 (2010) представлена презентация |
| ПК 2.3 Оценка компетентности органов законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Разработка критериев оценки испытательных лабораторий в области утверждения типа, поверочных лабораторий и иных сторон в целях взаимного признания результатов их работы |  |  | 2011-2013 |  |  |
| 2.3.1 | 442/UA/08 | Анализ критериев технической компетенции, используемых при оценке работы поверочных лабораторий | О. Малецкая (ННЦ “ИМ”, Украина) | Беларусь, Россия, Украина | 2008 |  | С учетом ISO 10012, ISO 17025 Завершена (представлена презентация на заседании ТК 2 в 2010 году) |
| 2.3.2 | 426/BY/08 | Разработка рекомендаций по реализации межла-бораторных сличений (программы проверки ква-лификации) между поверочными лабораториями с целью оценки их технической компетентности | М. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) | Украина, Беларусь, Россия | 2008 |  | Выполняется |
| 2.3.3 | 491/UA/10 | Разработка рекомендаций КООМЕТ "Общие тре-бования к компетентности поверочных лабораторий" | О. Малецкая (ННЦ “ИМ”, Украина) | Украина, Беларусь, Россия | 2010 |  | Выполняется |
| 2.3.4 | Новый 2010 | Требования, предъявляемые к испытательным лабораториям, участвующим в испытаниях с целью утверждения типа средств измерений | М. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) | Украина, Беларусь, Россия | 2009 |  | Приостановлена (с учетом OIML D30) |
| 2.3.5 | Новый 2010 | Разработка критериев оценки долговременной работы поверочных лабораторий (метрики, и т.п.) | О. Малецкая (ННЦ “ИМ”, Украина) | Украина | 2010 |  | Требуется уточнение цели разработки |
| ПК 2.4 Законодательный метрологический контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Решение вопросов межгосударственного сотрудничества и взаимного признания результатов метрологического контроля в области законодательной метрологии (фасованные товары и средства измерений) |  |  | 2011-2013 |  |  |
| 2.4.1 | 441/RU/08 | Разработка проекта двухстороннего соглашения в области признания национальных знаков соответствия количества фасованных товаров | Р. Генкина (ВНИИМС, Россия) | Беларусь, Россия, Украина | 2008 |  | Выполняется (создан проект) |
| 2.4.2 | - | Семинар "Проблемы контроля фасованных товаров" | ПТБ (Германия) ГМС (Литва) | Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова, Россия, Украина | 2008 |  | Завершен |
| 2.4.3 | - | Анализ и концепция рыночного надзора и предложение о создании специальной рабочей группы | предложена для обсуждения О. Кюном (LMET, Германия) |  | 2010 |  | Приостановлен в результате обсуждения на заседании ТК 2 (2010) |
| 2.4.4 | - | Планирование участия в семинарах WELMEC по оценке соответствия и рыночному надзору за средствами измерения из MID | О. Кюн (LMET, Германия) | Германия | 2010 |  | Завершен |
| 2.4.5 | Новый 2010 | Планирование участия в семинаре «Соответствие типу (ССТ)» | О. Кюн (LMET, Германия) | Германия, заинтересованные страны | 2011 |  | Выполняется |
| 2.4.6 | Новый 533/BY/11 | Разработка рекомендаций по определению степени заполнения фасованных товаров с целью принятии решения об отнесении фасованных товаров к фальшивым (misleading prepackage) | Н. Ляхова (БелГИМ, Беларусь) | Беларусь, Армения, Азербайджан, Россия, Узбекистан, другие члены ПК 2.4 | 2011 |  | Выполняется Презентация проекта представлена на заседании ТК 2 (2011) |