Приложение 1

Проект

Разработка концепции

Начинания Евро-Азиатских метрологических исследований

под эгидой COOMET

Дорожная карта реализации

Начинания Евро-Азиатских метрологических исследований (EAMRV)

Этап 1:	Современный анализ и определение национальных и региональных потребностей членов COOMET для совместных исследований в области метрологии

  - Разработка опросников для:

- поддержания современных национальных исследований, с целью решения возникающих крупных задач, стоящих перед человечеством;

- определения потребностей для национальных и совместных исследований;

- создания основ для формирования метрологических способностей;

- оценки достигаемого влияния на общество и экономику.

Отв.: Вице-президент К.-Д. Зоммер вместе с Секретариатом СООМЕТ

Дата: июнь, 2011 г.

1.2	Заполнение вышеуказанных опросников:

Анализ современного состояния метрологии на национальном уровне (анализ метрологических исследований и формирование метрологических способностей) и определение национальных потребностей, а также потребностей для совместных исследований.

Отв.: НМИ стран-членов COOMET

Дата: март, 2012 г.

  - Подведение итогов после оценки заполненных опросников (анализ современного состояния метрологии на национальном уровне, а также анализ потребностей для совместных исследований с целью подготовки Отчета по исследованию COOMET (CRR)).

Отв.: Совет президента COOMET

Дата: март, 2013 г.

1.4	Представление CRR на заседании Комитета COOMET в 2013 г.

Отв.: Совет президента,

Дата: июнь, 2013 г.

Этап 2:	Разработка проекта

2.1	Назначение Комитета COOMET по координации исследований (RCC)

Отв.: Заседание Совета президента COOMET

Дата: ноябрь, 2012 г.

2.2	Разработка проекта фундамента Евро-азиатского метрологического исследования (EAMRV) на договорной основе состоит, как минимум, из следующих этапов:

- Определение центральных тем и целей;

- Описание социального и экономического влияния;

- Определение структуры программы;

- Предложение финансовых и временных рамок;

- Определение подходящих участников, возможных заинтересованных лиц, а также лиц, готовых оказать поддержку;

- Определение организационного комитета;

- Создание проекта всех необходимых правил, положений и статей.

Отв.: RCC

Дата: сентябрь, 2013 г.

2.3	Привлечение TK COOMET для разработки планов, описывающих будущее развитие метрологии и измерений.

С учетом существующих метрологических планов EURAMET, TK COOMET должны проверять актуальность и применимость этих планов и, в случае необходимости, разрабатывать новые либо улучшенные планы.

Отв.: Совет президента COOMET

Дата введения: октябрь, 2012 г.

Дата завершения разработки планов: сентябрь, 2013 г.

2.4	Конференция по Евро-азиатскому метрологическому исследованию

Участники: НМИ стран-членов CООМЕТ, МГС, соответствующие научно-исследовательские институты и научные сообщества стран-членов CООМЕТ, политики, заинтересованные стороны, руководители, BIPM, EURAMET, APMP, NCSLI и др.

Цели конференции:

- Формирование осведомленности в важности метрологии для успешного решения крупных задач, стоящих перед человечеством;

- Выявление значительного воздействия на экономику и общество.

Организация: RCC, Секретариат COOMET и НМИ принимающей страны

Программный комитет: RCC и Международный организационный комитет

Дата: весна/лето, 2013 г.

(в связи с Заседанием Комитета COOMET 2013 г.?)

2.5	Национальная программа обсуждений и подготовки (начало весной 2013 г.) включает в себя:

a) переговоры и конференции национальных заинтересованных сторон;

б) национальные политические переговоры (лоббирование)

(Целевые группы: политики, члены парламента, министерства и др.)

Цель заинтересованной стороны и политических переговоров:

Достижение желания финансирования EAMRV

Отв.: НМИ стран-членов COOMET

Дата завершения: сентябрь, 2013 г.

Этап 3:	Реализация и запуск EAMRV

3.1	Разработка Договора для EAMRV и утверждение  Устава

Отв.: НМИ стран-членов COOMET

Дата: декабрь, 2013 г.

3.2	Установление договорной структуры, в которой COOMET является координатором проекта и Закзчиком программы

Отв.: COOMET (RCC)

Дата: апрель, 2014 г.

3.3	Первое приглашение участников тендера (первый призыв)

Отв.: COOMET (RCC)

Дата: сентябрь, 2014 г.