Приложение 8 (СП-23)

Программа работ ТК 2 "Законодательная метрология" на 2019-2020 гг.

| № | Номер темы | Наименование темы | Координатор темы |  | Участники | Дата начала |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель ТК 2 Взаимодействие с OIML, PMO и НМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Анализ возможных областей сотрудничества с OIML и региональными организациями законодательной метрологии (RLMO). Формулировка предложений по совместной работе с ними |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.1 | б/н | Анализ разработок и возможных областей сотрудничества в OIML, РМО по ЗМ и НМИ и предложения о совместной работе | Председатель ТК 2 |  |  | Постоянно |  | Общая задача Председателя ТК 2 |  |
| 2.0.2 | б/н | Составление перечня непосредственных участников ТК OIML и WELMEC для включения их в состав подкомитетов ТК2 | Председатель ТК 2, Члены ТК 2 |  |  | По мере необходимости |  | Выполнятся |  |
| 2.0.3 | б/н | Сбор и обработка информации для раздела ТК 2 на новом Web-портале КООМЕТ | Секретариат и Председатель ТК 2 |  |  | Постоянно |  | Выполнятся |  |
| 2.0.4 | б/н | Проведение семинаров в области законодательной метрологии | Председатель ТК 2 и ТК 4 |  |  | По мере необходимости |  | По согласованным темам |  |
| 2.0.5 | б/н | Подготовка Плана перевода на русский язык публикаций МОЗМ | Председатель ТК 2 Секретариат ТК2 Члены ТК2 |  |  | 2018 |  | Выполняется |  |
| ПК 2.1 Гармонизация норм и правил в области законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Анализ документов и рекомендаций OIML и иных RLMO для принятия или доработки под потребности КООМЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 629/RU/13 | Разработка предложений по оптимизации сферы госрегулирования в области законодательной метрологии в разных странах | Ю.Андрощук, (ВНИИМС, Россия) |  | Россия, Беларусь, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Куба, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина | 2013 |  | Выполняется Членам ТК 2 направлена уточненная анкета-опросник. Координатор выполняет обобщение поступивших сведений |  |
| 2.1.2 | 716/BY/17 | Разработка правил установления межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений, используемых в сфере законодательной метрологии | М. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) |  | Беларусь, Армения | 2017 |  | Выполняется Координатор подготовит концепцию работ по проекту и направит членам ТК2 и ПК 2.1 для замечаний и предложений. |  |
| 2.1.3 | 750/RU/18 | Перевод OIML В18:2016 "Основы системы сертификации МОЗМ (МОЗМ-СС)" | Ю.Андрощук, (ВНИИМС, Россия) |  | Россия, Беларусь | 2018 |  | Выполняется Координатор ждет информацию о заинтересованных участниках |  |
| 2.1.4 | 751/BY/18 | Перевод OIML G 1-106:2012 "Оценивание измерительных данных – Роль неопределенности измерений в оценке соответствия" | М. Шабанов, Н.Жагора (БелГИМ, Беларусь) |  | Беларусь, Россия | 2018 |  | Выполняется Координатор ждет информацию о заинтересованных участниках |  |
| 2.1.5 | б/н | Создание базы данных принятых правил, руководств, рекомендаций и стандартов в области законодательной метрологии других региональных метрологических организаций, представляющих интерес для стран КООМЕТ | Председатель ТК 2 Секретариат ТК 2 |  |  | 2011, далее по мере необходимости |  | Выполняется В 2012 г. реализован посредством ссылок на web-портале КООМЕТ (раздел ТК 2) на сайты МОЗМ и WELMEC |  |
| ПК 2.2 Технологии измерительных приборов и систем в законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Разработка процедур метрологического контроля для средств измерений и измерительных систем, в т.ч. базирующихся на новых технологиях (например, программное обеспечение, обработка данных, аппаратное взаимодействие) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 437/BY/08 | - Разработка программы генерирования ‘эталонных’ массивов данных в целях испытаний ПО для СИ |  | М. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) | Беларусь, Россия, Украина, | 2008 |  |  | Приостановлен |
| 2.2.2 | 703/UA/16 | - Анализ подходов к метрологическому контролю измерительных систем |  | А. Кричевец (ДП НДИ "Система", Украина) | Украина, Беларусь, Россия, Куба | 2016 |  |  | Выполняется Координатор должен обсудить с членами РГ по ИС концепцию реализации проекта |
| 2.2.3 | новый | Разработка Рекомендации КООМЕТ "Метрологический контроль измерительных информационных систем. Общие положения" |  | А. Кричевец (ДП НДИ "Система", Украина) | Украина, Россия, Беларусь | 2017 |  |  | Проект будет обсуждаться среди членов РГ по ИС и далее на заседании ТК2 |
| 2.2.4 | новый | Разработка Рекомендации КООМЕТ "Процедура проведения работ по метрологической экспертизе технической документации измерительных информационных систем" |  | А. Кричевец (ДП НДИ "Система", Украина) | Украина, Россия, Беларусь | 2017 |  |  | Проект будет обсуждаться среди членов РГ по ИС и далее на заседании ТК2 |
| 2.2.5 | новый | Разработка Рекомендации КООМЕТ "Процедура установления межповерочных интервалов измерительных каналов ИИС" |  | А. Кричевец (ДП НДИ "Система", Украина) | Украина, Россия, Беларусь | 2017 – 2018 |  |  | Проект будет обсуждаться среди членов РГ по ИС и далее на заседании ТК2 |
| 2.2.6 | 740/UA/18 | Перевод документа WELMEC 7.2 "Руководство по программному обеспечению" (редакция 2015 г.) |  | Ю.Кузьменко (Укрметртестстандарт, Украина) | Украина, Беларусь | 2017 |  |  | Выполняется Координатор ждет информацию о заинтересованных участниках |
| ПК 2.3 Законодательный метрологический контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная задача |  | Решение вопросов межгосударственного сотрудничества и взаимного признания результатов метрологического контроля в области законодательной метрологии (фасованные товары и средства измерений и др.), а также результатов работы испытательных лабораторий в области утверждения типа, поверочных лабораторий и иных сторон (включая разработку критериев их оценки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 441/RU/08 | Разработка проекта двухстороннего соглашения в области признания национальных знаков соответствия количества фасованных товаров | Р. Генкина (ВНИИМС, Россия) |  | Беларусь, Россия, Украина |  | 2008 |  | Приостановлен (создан проект) |
| 2.3.2 | 533/BY/11 | Разработка рекомендаций по определению степени заполнения фасованных товаров с целью принятия решения об отнесении фасованных товаров к фальшивым | Н. Ляхова (БелГИМ, Беларусь) |  | Беларусь, Армения, Азербайджан, Россия, Узбекистан, другие члены ПК 2.3 |  | 2011 |  | Приостановлен Презентация проекта представлена на заседании ТК 2 (2011) |
| 2.3.3 | 748/RU/18 | Перевод OIML R 79:2015 "Требования к маркировке предварительно упакованных товаров" | Ю.Андрощук, (ВНИИМС, Россия) |  | Россия, Беларусь |  | 2018 |  | Выполняется Координатор ждет информацию о заинтересованных участниках |
| 2.3.4 | 747/RU/18 | Перевод OIML R 87:2016 "Количество продукции в упаковках" | Ю.Андрощук, (ВНИИМС, Россия) |  | Россия, Беларусь |  | 2018 |  | Выполняется Координатор ждет информацию о заинтересованных участниках |
| 2.3.5 | 749/RU/18 | Перевод OIML G 21:2017 "Руководство по установлению требований к системе сертификации предварительно упакованных товаров" | Ю.Андрощук, (ВНИИМС, Россия) |  | Россия, Беларусь |  | 2018 |  | Выполняется Координатор ждет информацию о заинтересованных участниках |
| 2.3.6 | б/н | Анализ и концепция рыночного надзора и предложение о создании специальной рабочей группы | предложена О. Кюном (LMET, Германия) |  |  |  | 2010 |  | Приостановлен в результате обсуждения на заседании ТК 2 (2010) |
| 2.3.7 | б/н | Требования, предъявляемые к испытательным лабораториям, участвующим в испытаниях с целью утверждения типа средств измерений | М. Шабанов (БелГИМ, Беларусь) |  | Украина, Беларусь, Россия |  | 2009 |  | Приостановлен (с учетом OIML D30) |