Приложение 7 (СП-23)

Политика и план Технического комитета Форума качества КООМЕТ

по переходу на ISO 17034:2016 и ISO/IEC 17025:2017 при оценке СМК Национальных метрологических институтов (НМИ) и назначенных институтов (НИ)

Разработано Техническим комитетом Форума качества КООМЕТ

Введение и сфера охвата политики и плана переходного периода

01 ноября 2016 года Международная организация по стандартизации (ISO) опубликовала ISO 17034:2016 «Общие требования к компетенции   производителей   стандартных образцов (RMPs)». Ранее эти требования входили в руководство ИСО 34:2009, принятое Комитетом ИСО по справочным материалам (ИСО/РЕМКО).

30 ноября 2017 года ISO опубликовала стандарт ISO/IEC 17025:2017 “Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий” который, заменил предыдущую версию ISO/IEC 17025:2005.

Эти стандарты формируют основу для экспертных оценок систем менеджмента качества (СМК) национальных метрологических организаций (НМИ/НИ) в региональных метрологических организациях, в частности в КООМЕТ.

Этот документ определяет обязанности, обязательства и действия с соответствующими сроками исполнения для НМИ/НИ КООМЕТ, которые намерены добиться международного признания своих СМК посредством экспертных оценок от Технического комитета Форума качества КООМЕТ с одной стороны и самого Форума качества КООМЕТ - с другой.

Данный документ разработан ТК ФК КООМЕТ исходя из предположения, что 3-летний переходный период является общим для обоих стандартов. Для ISO 17034:2016 это ноябрь 2019 года, а для ISO/IEC 17025:2017 - ноябрь 2020 года.

Настоящий документ распространяется на все НМИ/НИ КООМЕТ, которые намерены добиться международного признания своих СМК через КООМЕТ и запросить признание своей системы менеджмента качества (СМК) через ТК ФК.

Данная политика относится к международным изданиям указанных выше стандартов, а не к изданиям, принятым на национальном уровне. Принимая во внимание то, что КООМЕТ имеет два официальных языка, важно обеспечить в рамках КООМЕТ идентичность текстов стандартов для всех НМИ/НИ.

НМИ/НИ КООМЕТ обязаны соблюдать положения Политики при выполнении экспертных оценок со стороны ТК ФК КООМЕТ.  Обязанности/обязательства, действия и соответствующие сроки перехода на ISO 17034:2016 и ISO/IEC 17025:2017, приведены ниже:

| План перехода на ISO 17034:2016 (Дата публикации: Ноябрь 2016 года, переходный период 3 года; крайний срок ноябрь 2019 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Действие | Ответственный | Примечание |
| До 1 января 2019 | КООМЕТ обеспечивает возможность применения одной общей версии ISO 17034:2016 и ISO/IEC 17025:2017 на русском языке для проведения экспертной оценки |  |  |
| Февраль 2019 | Форум качества КООМЕТ проводит обучающий семинар для менеджеров по качеству НМИ/НИ |  |  |
| Март 2019 | Форум качества КООМЕТ проводит обучающий семинар для аудиторов, технических экспертов РМО |  |  |

| 15 марта 2019 | - НМИ/НИ КООМЕТ представить локальные планы перехода на ISO 17034:2016 в ТК ФК КООМЕТ. | ВНИИМ, ВНИИОФИ, УНИИМ, БелГИМ, Укрметртестстандарт, КазИнМетр | Если НМИ/НИ не представят необходимые документы в установленный срок, то действие свидетельства о признании СМК НМИ/НИ будет приостановлено/ аннулировано. |
| --- | --- | --- | --- |
| До апреля 2019 | ТК ФК КООМЕТ пересматривает соответствующие документы – рекомендации, приложения, формы. |  |  |
| Март/ апрель 2019 | - ТК ФК КООМЕТ прекращает прием заявок в соответствии с руководством ИСО 34 (соответствующее решение будет принято на заседании ТК ФК); - ТК ФК КООМЕТ начинает прием заявок в соответствии с новой редакцией ISO 17034:2016 и проводит экспертные оценки в соответствии с новым стандартом (для тех НМИ/НИ, которые будут подавать заявки на повторную оценку или новую оценку). | ТК ФК |  |
| май 2019 | - Провести заседание ТК ФК КООМЕТ - Принять (частично принять с запросом изменений от НМИ/НИ в течении двух недель для окончательного принятия решений) или не принять переходный план НМИ /НИ. | ТК ФК |  |
| Март/ апрель 2019 | - ТК ФК КООМЕТ прекращает прием заявок в соответствии с руководством ИСО 34 (соответствующее решение будет принято на заседании ТК ФК); - ТК ФК КООМЕТ начинает прием заявок в соответствии с новой редакцией ISO 17034:2016 и проводит экспертные оценки в соответствии с новым стандартом (для тех НМИ/НИ, которые будут подавать заявки на повторную оценку или новую оценку). | ТК ФК |  |
| 15 июля 2019 | - Крайний срок представления НМИ/НИ в ТК ФК КООМЕТ отчета о выполнении своих планов по переходу на ISO 17034:2016 - В течение 2 недель (до 1 августа) КООМЕТ принимает решение о принятии, (частичном принятии) или отклонении отчетов о внедрении НМИ/НИ. | ВНИИМ, ВНИИОФИ, УНИИМ, БелГИМ, Укрметртестстандарт, КазИнМетр ТК ФК | Если ТК ФК КООМЕТ отклоняет или частично принимает отчет о реализации НМИ/НИ, НМИ/НИ не будут допущены к дальнейшим шагам. В случае частичного одобрения до его полного принятия (в течение 2 недель) до 1 августа, в противном случае свидетельства о признании не будут действительны и будут аннулированы. |
| 30 августа 2019 | - НМИ/НИ чьи отчеты о внедрении были утверждены, должны представить письменную презентацию своих СМК В соответствии с ISO 17034:2016 для дальнейшей подачи устной презентации по СМК КООМЕТ. | ВНИИМ, ВНИИОФИ, УНИИМ, БелГИМ, Укрметртестстандарт, КазИнМетр |  |
| 30 сентября 2019 | - Провести форум качества КООМЕТ и ТК, где все заинтересованные НМИ/НИ (имеющие признание ТК ФК в соответствии с руководством ИСО 34) должны выступить с устными докладами (которые должны содержать доказательства и последнюю информацию о реализации планов перехода) в ТК ФК КООМЕТ. ТК ФК утверждает или отклоняет устные доклады НМИ/НИ. | ТК ФК ВНИИМ, ВНИИОФИ, УНИИМ, БелГИМ, Укрметртестстандарт, КазИнМетр | В случае, если устное выступление по новой версии будет принято ТК ФК КООМЕТ, соответствующие НМИ/НИ будут считаться соответствующими ISO17034:2016. В этом случае следующая экспертная оценка будет проведена в течение 5 лет с даты выдачи сертификата. Если устное выступление не будет одобрено, свидетельство о признании утратит силу и будет аннулировано. |
|  | - ТК ФК КООМЕТ принимает решение в отношении всех НМИ/НИ, заинтересованных в аннулировании или повторном подтверждении действительности сертификатов признания в соответствии с новой версией стандартов. ТК ФК информирует JCRB о статусе признания СМК НМИ/НИ. | ТК ФК |  |
| 30 октября 2019 | ТК ФК КООМЕТ готовит информацию/отчет о реализации переходной политики и плана РМО КООМЕТ, который будет включать в себя обновленный статус признания всех НМИ/НИ в отношении стандарта ISO17034:2016 и представляет его в JCRB. | ТК ФК |  |

| План перехода на ISO 17025:2017 (Дата публикации: ноябрь 2017 года, переходный период 3 года; крайний срок ноябрь 2020 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки | Действие | Ответственный | Примечание |
| До 1-ого января 2019 | КООМЕТ обеспечивает применение одной общей версии ISO 17034:2016 and ISO/IEC 17025:2017 на русском языке для проведения экспертной оценки |  |  |
| Февраль 2019 | ТК ФК КООМЕТ провести обучающий семинар для менеджеров по качеству НМИ/НИ |  |  |
| Март 2019 | ТК ФК КООМЕТ провести обучающий семинар для аудиторов, технических экспертов РМО |  |  |
| До марта/апреля 2019 | ТК ФК КООМЕТ пересматривает соответствующие документы – рекомендации, приложения, формы. |  |  |
| 1 июля 2019 | - ТК ФК КООМЕТ прекращает прием заявок в соответствии с ISO/IEC 17025:2005 (соответствующее решение будет принято на заседании ТК ФК в марте/апреле 2019 года) - ТК ФК КООМЕТ начинает прием заявок в соответствии с новой редакцией ISO/IEC 17025:2005 и проводит экспертные оценки в соответствии с новым стандартом (для тех НМИ/НИ, которые будут подавать заявки на повторную оценку или новую оценку). | ТК ФК |  |
| 30 сентября 2019 | - НМИ/НИ представить локальные планы перехода на ISO/IEC 17025:2017 в ТК ФК КООМЕТ. | НМИ/НИ | Если НМИ/НИ не представит необходимые документы в установленный срок, то действие свидетельства о признании СМК НМИ/НИ будет приостановлено/ аннулировано. |
| 30 октября 2019 | - Крайний срок представления НМИ/НИ отчета о выполнении своих планов по переходу в ТК ФК КООМЕТ. - В течение 2 недель КООМЕТ принимает решение о принятии, (частичном принятии) или отклонении отчетов о внедрении НМИ/НИ. | ТК ФК | Если ТК ФК КООМЕТ отклоняет или частично принимает отчет о реализации НМИ/НИ, НМИ/НИ не будут допущены к дальнейшим шагам. В случае частичного одобрения до его полного принятия (в течение 2 недель) до 30 октября. |
| 30 апреля 2020 | - Крайний срок представления НМИ/НИ в ТК ФК КООМЕТ отчета о выполнении своих планов по переходу. - В течение 2 недель ТК ФК КООМЕТ принимает решение о принятии, (частичном принятии) или отклонении отчетов о внедрении НМИ /НИ. | НМИ/НИ | Если ТК ФК отклоняет или частично принимает отчет о реализации НМИ/НИ, то НМИ/ НИ не будут допущены к дальнейшим шагам. В случае частичного одобрения - до полного принятия (в течение 2 недель). |
| 30 сентября 2020 | - НМИ/НИ КООМЕТ, чьи отчеты, о внедрении были утверждены, должны представить письменную презентацию своих СМК в соответствии с ISO 17025:2017 для дальнейшей подачи устной презентации по СМК КООМЕТ. | НМИ/НИ |  |
| 30 октября 2020 | - Провести Форум качества КООМЕТ и ТК, где все заинтересованные НМИ/НИ (имеющие признание ТК ФК в соответствии с ISO/IEC 17025) должны выступить с устными докладами (которые должны содержать доказательства и последнюю информацию о реализации планов перехода) в ТК ФК КООМЕТ. ТК ФК утверждает или отклоняет устное представление НМИ/НИ. - ТК ФК КООМЕТ принимает решение в отношении всех НМИ/НИ, заинтересованных в аннулировании или повторном подтверждении действительности сертификатов признания в соответствии с новой версией стандартов. ТК ФК информирует JCRB о статусе признания СМК НМИ/НИ | ТК ФК НМИ/НИ ТК ФК | В случае, если устное презентация по новой версии будет одобрена Форумом качества КООМЕТ, соответствующие НМИ/НИ будут считаться соответствующими ISO/IEC 17025:2017. Следующая экспертная оценка в таком случае должна быть проведена в течение 5 лет с даты выдачи сертификата. Если устное выступление не будет одобрено, свидетельство о признании утратит силу и будет аннулировано. |
| 20 ноября 2020 | ТК ФК КООМЕТ готовит информацию/отчет о реализации переходной политики и плана РМО КООМЕТ, который будет включать обновленный статус признания всех НМИ/НИ, заинтересованных в отношении стандарта ISO17025:2017, и представляет его JCRB. | ТК ФК |  |