|  | СООМЕТ-21/05.1 (1) |
| --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КООМЕТ НА 2008-2010 гг.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Совершенствование структуры и организации деятельности КООМЕТ |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Концепции сотрудничества КООМЕТ: | Сроки реализации – в соответствии с Планом действий по реализации Концепции | Участники сотрудничества в КООМЕТ |  |
| 1.2 | Организация работ по выполнению решений 23 ГКМВ в связи с возможным переопределением основных единиц Международной системы SI | 2008 – 2010 гг | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ | В рамках отдельного плана мероприятий |
| 1.3 | Организация работ по перспективному планированию и реализации региональных проектов КООМЕТ | 2008 – 2010 гг. | Совет Президента, Секретариат КООМЕТ | Открыта тема КООМЕТ 492/DE/10 Вопрос заслушивался на 19-м и 20-м заседаниях Комитета КООМЕТ, а также на 15-м заседании Совета Президента КООМЕТ. Был утвержден в качестве структурного органа КООМЕТ ТК 5 “Совместные научные исследо-вания в области метрологии”. Создана Рабочая группа по разработке опросных листов по определению потребностей НМИ стран-членов КООМЕТ в составе Вице-президентов КООМЕТ К.-Д.Зоммера и В.Крутикова и Руководителя Секретариата КООМЕТ П.Неежмакова |
| 1.4 | Реализация Протокола о сотрудничестве между КООМЕТ и МГС в области метрологии |  |  |  |
|  | - Рассмотрение Основных направлений взаимодействия и плана практических мероприятий на 2008 – 2010 г.г | 2008 г. | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ |  |
|  | - Разработка Программы взаимодействия КООМЕТ и МГС | 2008 г. | Секретариат КООМЕТ, Секретариат МГС (по согласованию) |  |
| 1.5 | Информирование об изменениях в составах структурных органов КООМЕТ (ТК и ПК) | По мере необходимости | Руководители СОК, Секретариат КООМЕТ | Секретариат КООМЕТ по мере поступления рассылает Членам Комитета КООМЕТ и Нацио-нальным Секретариатам инфор-мацию об изменениях в составах структурных органов КООМЕТ |
| 1.6 | Завершение работ по формированию национальных Секретариатов КООМЕТ в странах, их не имеющих | 2008 – 2009 гг. | Заинтересованные члены Комитета КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ | В 17-ти странах-членах имеется Национальные Секретариаты. Не сформирован Национальный Секретариат в Румынии |
| 2 Развитие работ по отдельным направлениям сотрудничества |  |  |  |  |
| 2.1 | В области эталонов |  |  |  |
| 2.1.1 | Осуществление комплекса организационных работ по подписанию Азербайджаном, Арменией, Грузией, Киргизией и Узбекистаном Соглашения о взаимном признании (CIPM MRA) | 2008-2010 гг. | Члены Комитета от Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии и Узбекистана | Грузия подписала CIPM MRA 17.06.2008 г. В 2008 г. в Астане, Казахстан, проведен семинар “Подготовка метрологических институтов региона к участию в Соглашении CIPM MRA”. По просьбе Вице-президента КООМЕТ В.Крутикова директор МБМВ А.Воллард направил в 2009 г. письма руководителям метрологических учреждений Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана с предложением присоединиться к CIPM MRA |
| 2.1.2 | Выполнение комплекса работ по реализации Соглашения о взаимном признании (CIPM MRA) | 2008-2010 гг. | Представитель КООМЕТ в JCRB, Объединенный комитет, ТК 1.1-ТК 1.12 | Представители КООМЕТ принимают участие в заседаниях JCRB |
| 2.1.3 | Подготовка СМС-данных, организация их рассмотрения в КООМЕТ и представление на межрегиональную экспертизу | 2008-2010 гг. | Члены Комитета от Беларуси, Казахстана, России, Украины, Объединенный комитет, ТК 1.1-ТК 1.12, Члены Комитета от Азербайджана, Армени, Грузии, Киргизии, Молдовы, Узбекистана после подписания Соглашения CIPM MRA | Работа выполняется по мере поступления СМС-данных. Предлагается разработать страницы on-line экспертизы СМС-строк |
| 2.1.4 | Ведение автоматизированной информационной системы КООМЕТ по калибровочным и измерительным возможностям и сличениям эталонов НМИ стран-участниц КООМЕТ | 2008-2010 гг. | Объединенный комитет, ТК 1.1-ТК 1.12, ПК 4.2 | Работа продолжается |
| 2.1.5 | Разработка, актуализация и реализация Программы совместной разработки стандартных образцов в рамках КООМЕТ | Постоянно-действующая тема в рамках темы 186/RU/99 | ТК 1.12 | Актуализированная Программа по состоянию на 01.01.2011 года размещена на Web-портале КООМЕТ |
| 2.1.6 | Разработка рекомендаций по проведению межлабораторных сравнительных испытаний среди лабораторий, осуществля-ющих испытания веществ, материалов, объектов окружаю-щей среды (по составу и физико-химическим свойствам | 2009 — 2010 гг. | ТК 1.8 | В рамках темы 211/RU/06 выполнена работа по проведению МСИ примесей в водке |
| 2.1.7 | Актуализация и реализация Программы сличений эталонов НМИ КООМЕТ | 2008-2010 гг. | Объединенный Комитет, ТК 1.1-ТК 1.12 | Ежегодно формировалась и утверждалась Президентом КООМЕТ Программа сличений КООМЕТ |
| 2.1.8 | Внедрение электронной формы сертификата калибровки КООМЕТ | 2008 - 2009 гг. | Объединенный комитет, ТК 1.1 – ТК 1.12 | В рамках темы 301/Uа/04 Работа выполнена |
| 2.1.9 | Организация научно-практического семинара «Результаты и перспективы реализации Соглашения CIPM MRA» | 2009 г. | Президент КООМЕТ, Вице-президенты КООМЕТ | Семинар “10 лет Соглашению CIPM MRA: результаты и перспективы сотрудничества” состоялся 22 сентября 2009 г. в Казани, Россия |
| 2.1.10 | Продолжение проведение организационных работ по присоединению заинтересованных стран к системе ATA-CARNET | 2008 – 2010 гг. | Члены Комитета от заинтересованных стран | Членами ATA-CARNET являются: Беларусь, Болгария, Германия, Литва, Молдова, Румыния, Россия, Словакия, Украина |
| 2.1.11 | Проведение организационных работ по реализации Соглашения стран СНГ об освобождении от уплаты таможенных пошлин от 1995 г. (с изменениями) | После ратификации | Члены Комитета заинтересованных стран, Объединенный комитет | Совместно с НТКMeтр МГС |
| 2.1.12 | Проведение семинаров по актуальным проблемам метрологии в различных тематических областях сотрудничества (совместно с заседаниями ТК) | 2008 – 2010 гг. | ТК 1.1-ТК 1.12, ТК4 | 1. “Содействие в развитии основ метрологичсекой инфраструктуры стран-участниц КООМЕТ”, 17–19 июня 2008 г., Харьков, Украина; 2. “Подготовка метрологических институтов региона к участию в Соглашении CIPM MRA”, 1–3 декабря 2008 г., Астана, Казахстан; 3. “Калибровка, поверка, прослеживаемость”, 14–16 июля 2009 г., Ереван, Армения; 4. “Внедрение систем менеджмента качества в НМИ в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025”, 14–15 октября 2009 г., Тбилиси, Грузия; 5. Обучающий Семинар для Аудиторов КООМЕТ, которые проводят внешние проверки Систем менеджмента качества НМИ (peer review) в соответствии с ISO/IEC 17025, 1–3 декабря 2009 г., Кишинев, Молдова); 6. “Оценивание проекта РТВ-КООМЕТ и планирование второго этапа”, 1 июля 2010 г., Харьков, Украина; 7. “Эффективная презентация и межкультурная осведомленность”, 28–30 сентября 2010 г., Минск, Беларусь; 8. Обучающий Семинар по неопределенности измерений в области метрологии массы, 5–6 октября 2010 г., Тбилиси, Грузия |
| 2.1.13 | Проведение совместных работ с МГС по изучению проблем внедрения неопределенности измерений | 2008 – 2010 гг. | ТК 1.1, ТК 1.12, ТК 2 | Разработана и утверждена на 36-м заседании МГС РМГ 93-2009 “ГСИ. Оценивание метрологи-ческих характеристик СО”. На 21-м заседании Комитета КООМЕТ будет рассматриваться Рекомендация КООМЕТ “Использование понятий “погрешность измерения” и “неопределенность измерения”. Общие принципы”. Рекомендация рассматривалась на заседаниях ТК 1.1 КООМЕТ и НТК по неопределенности МГС |
| 2.1.14 | Апробация рекомендаций КООМЕТ R/GM/14:2006 по оцениванию данных региональных ключевых сличений | 2008 – 2010 гг. | ТК 1.1-ТК 1.12, | Рекомендация апробирована |
| 2.1.15 | Разработка и апробация рекомендаций по оцениванию данных дополнительных сличений с целью подтверждения СМС | 2008 – 2010 гг. | ТК 1.1-ТК 1.12, | На 18-м заседании Комитета КООМЕТ утверждена Рекомендация CООМЕТ R/GM/19:2008 “Руководство по оцениванию данных дополнительных сличений КOOMET” |
| 2.1.16 | Участие в регулярном международном семинаре «Математическая, статистическая и компьютерная поддержка качества измерений», проводимом ВНИИМ им.Д.И.Менделеева | 2009г. | Члены Комитета заинтересованных стран Объединенный комитет, ТК 4 | Международный семинар был проведен 30 июня – 2 июля 2009 г. в Санкт-Петербурге, Россия. Число участников – 51 из 10 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Германия, Италия, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина, Чили). Было сделано 36 докладов |
| 2.2 | В области законодательной метрологии |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка и реализация Программы работ в области законодательной метрологии на 2008 – 2010 гг |  |  |  |
|  | - Разработка | 2008 г. | ТК 2 | Работа выполнена |
|  | - Реализация | 2008 – 2010 гг. | ТК 2 |  |
| 2.2.2 | Анализ тематики сотрудничества международных и региональных организаций по законодательной метрологии и подготовка предложений по взаимодействию с ними | 2008 – 2010 гг. | ТК 2, ПК 2.1 |  |
| 2.2.3 | Разработка типовой программы испытаний ПО для средств измерений | 2008 – 2009 гг. | ТК 2, ПК 2.2 | Работы ведутся |
| 2.2.4 | Разработка программы генерирования “эталонных” массивов данных в целях испытаний ПО для СИ | 2008 – 2009 гг. | ТК 2, ПК 2.2 | Работы ведутся |
| 2.2.5 | Перевод на русский язык и подготовка к изданию ISO/IEC Guide 99:2007 “International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)” | 2008 – 2009 гг. | ТК 2, ПК 2.3 | Перевод на русский язык подготовлен ВНИИМ, Санкт-Петербург, Россия, БелГИМ, Минск, Республика Беларусь, и членами ТК 1.1 КООМЕТ. Издано в 2009 г., Санкт-Петербург, НПО “Профессионал” |
| 2.2.6 | Разработка рекомендаций по проведению сличений между поверочными лабораториями в целях оценки их компетентности | 2008 – 2010 гг. | ТК 2, ПК 2.4 |  |
| 2.3 | В области систем качества |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка и реализация Программы сотрудничества в рамках Форума качества на 2008 – 2010 г.г |  |  |  |
|  | - Разработка | 2008 г. | ТК 3.1 |  |
|  | - Реализация | 2008 – 2010 гг. | Форум качества |  |
| 2.3.2 | Подготовка и проведение презентаций систем менеджмента качества НМИ Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана на Форуме качества КООМЕТ | 2008 г. | Члены Комитета от Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана на Форум качества, ТК 3.1 | Презентация КазИнМетра проведена в апреле 2007 г. во время 9 заседания ФК. Проведена внешняя проверка СМК КазИнМетра в ноябре 2009 г. В октябре 2010 г. получено свидетельство о признании |
| 2.3.3 | Проведение внешних проверок систем менеджмента качества ГП «Ивано-Франковскстандартметрология» (Украина) и НИСМ (Молдова) | 2008 г. по отдельному графику | Форум качества, ТК 3.1, Члены Комитета | Внешняя проверка СМК ДП “Ивано-Франкивськ-стандартметрология” (Украина) была проведена в феврале 2008 г. Свидетельство о признании выдано в апреле 2008 г. Учебная внешняя проверка НИСМ (Молдова) была проведена в декабре 2009 г. |
| 2.3.4 | Рассмотрение на Форуме качества КООМЕТ эффективности функционирования систем менеджмента качества НМИ стран-участниц КООМЕТ с целью подтверждения доверия признания СМК | По отдельному графику | Форум качества, ТК 3.1 | На заседаниях ФК КООМЕТ рассмотрены устные и письменные повторные презентации СМК НМИ КООМЕТ с целью подтверждения признания СМК и “допуска” к прохождению внешней проверки СМК: ВНИИМ, ВНИИМС, ВНИИОФИ, ВНИИФТРИ – 2009 г., БелГИМ, ННЦ “ИМ”, ДП “Укрметртест-стандарт” – 2010 г. Повторная (после 5-ти летнего периода) внешняя проверка СМК ВНИИМ, ВНИИМС, ВНИИОФИ, ВНИИФТРИ (Россия) была проведена в октябре 2010 г. Свидетельство о признании выдано в октябре 2010 г. |
| 2.3.5 | Представление на утверждение на 18 Заседание Комитета КООМЕТ Рекомендации «Порядок и процедура оценки системы менеджмента качества НМИ» | 2008 г. | ТК 3.1 | Рекомендация COOMET R/AQ/13:2010 рассматривалась на 10, 11, 12 заседаниях ФК. Утверждена вместе с пересмотренной Рекомендацией R/AQ/9:2010 на 20-м заседании Комитета КООМЕТ |
| 2.3.6 | Внедрение в практику стран-участниц КООМЕТ ISO/IEC 17025:2005 и ISO Guide 34:2000 для работ, выполняемых на национальных эталонах | 2008 – 2010 гг. | ТК 3.1 | По отдельному плану |
| 2.3.7 | Актуализация базы данных аудиторов и технических экспертов КООМЕТ (от каждой страны-участницы, подписавшей Соглашение CIPM MRA) | 2008 г. | Форум качества, ТК 3.1 | Работа продолжается |
| 2.3.8 | Проведение обучающих семинаров для аудиторов и технических экспертов КООМЕТ | 2008 – 2010 гг. | Форум качества, ТК 3.1 | 1–3 декабря 2009 г. в НИСМ, Кишинев, Молдова, был проведен обучающий семинар для Аудиторов КООМЕТ |
| 2.4. | Развитие работ в области подготовки персонала и информационной деятельности |  |  |  |
| 2.4.1 | Разработка и реализация Программы сотрудничества в области информации и обучения на 2008 – 2010 г.г |  |  |  |
|  | - Разработка | 2008 г. | ТК 4 | Разработана и утверждена Программа на 2009–2011 гг. |
|  | - Реализация | 2008 – 2010 гг. | ТК 4 |  |
| 2.4.2 | Актуализация и издание Каталога КООМЕТ | 2008– 2010 гг. (по мере необходимости) | Секретариат КООМЕТ | Каталог издавался ежегодно в электронном виде. В бумажном виде печатался в 2008, 2009 гг. |
| 2.4.3 | Проведение модернизации Web-сайта КООМЕТ | 2008 – 2010 гг. | Администратор сайта, Секретариат КООМЕТ, Рабочая группа по теме | Открыта тема СООМЕТ 478/UA-a/09 “Создание рабочего web-портала КООМЕТ”. Разработан и запущен в 2010 г. в открытый доступ www.coomet.net |
| 2.4.4 | Актуализация информации на Web-сайте | 2008 – 2010 гг. (по мере необходимости) | Секретариат КООМЕТ, Администратор сайта | С учетом темы 251/BY/01 |
| 2.4.5 | Подготовка и публикация как минимум трех региональных изданий КООМЕТ (отчеты, исследования, аннотации) в год в области метрологии для привлечения внимания со стороны политических и экономических кругов в странах-членах КООМЕТ | 2009 – 2010 гг. | ПК 4.2, Секретариат КООМЕТ | В 2010 г. подготовлены и изданы отдельной брошюрой годовые отчеты СОК. В 2009 г. подготовлен и издан “флаер” о деятельности КООМЕТ по развитию основ метрологической инфраструктуры стран Центральной Азии и Закавказья |
| 2.4.6 | Разработка программ стажировок и обучения специалистов в рамках КООМЕТ | 2008 – 2010 гг. | ПК 4.3 | В рамках темы СООМЕТ 510/KZ/10 проводятся работы по сбору сведений для разработки программы |
| 2.4.7 | Проведение конкурса работ (научных трудов) среди молодых метрологов стран-участниц КООМЕТ | 1 раз в два года (2009 г) | Конкурсная комиссия при Совете Президента КООМЕТ, ТК 4 | В рамках темы СООМЕТ 453/BY/09 был проведен III конкурс молодых метрологов стран-участниц КООМЕТ в апреле 2009 г. в Минске, Беларусь |
| 2.4.8 | Образование в составе ТК 4 Подкомитета ПК 4.5 «Содействие в совершенствовании национальных метрологических служб стран-участниц КООМЕТ» и разработка направлений его работы. | 2008 – 2009 гг. | ТК 4, ПК 4.5 | ПК 4.5 “Содействие в развитии основ метрологической инфраструктуры стран-членов КООМЕТ” создан в мае 2008 г. |
| 2.4.9 | Определение кандидатов на присвоение Почетного звания «Заслуженный метролог КООМЕТ» и организация их награждения | 2008 - 2010 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Комитет КООМЕТ | Почетное звание присвоено: в 2008 г. – 9 метрологам; в 2009 г. – 5 метрологам; в 2010 г. – 4 метрологам |
| # 3 Взаимодействие с международными, региональными и национальными организациями по метрологии |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятия по пропаганде деятельности КООМЕТ на национальном и международном уровнях | Постоянно | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ | В рамках отдельного плана мероприятий |
| 3.2 | Поддержание контактов с международными и региональными метрологическими организациями. Обмен информацией о деятельности. | Постоянно | Президент КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ | Представители международных и региональных метрологических организаций принимают участие в заседаниях Комитета КООМЕТ. Секретариат КООМЕТ информирует РМО о проводимых мероприятиях. |
| 3.3 | Поддержание контактов и участие в мероприятиях, организуемых региональными организациями (EURАMET, APMP, SADCMET, SIM) | 2008 - 2010 гг. | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ Секретариат КООМЕТ | Выполнено в части EURAMET, APMP, AFRIMETS (бывшая SADCMET) |
| 3.4 | Взаимодействие с МКМВ, МБМВ, Консультативными комитетами по видам измерений | Постоянно | Вице-президент, ответств. за координацию сотрудничества КООМЕТ в области эталонов и взаимодействие с МКМВ и МБМВ, Председатель ОКЭ | Работа ведется на регулярной основе. Представители КООМЕТ принимали участие в заседаниях консультативных комитетов |
| 3.5 | Обеспечение участия представителей КООМЕТ в работе JCRB | В соответствии с планом работ JCRB | Вице-президент, ответств. за координацию сотрудничества КООМЕТ в области эталонов и взаимодействие с МКМВ и МБМВ (представитель КООМЕТ в JCRB) | Представители КООМЕТ принимали участие во всех заседаниях JCRB и информировали участников заседаний о деятельности по выполнению CIPM MRA |
| 3.6 | Поддержание контактов с международными и региональными организациями по законодательной метрологии (МОЗМ, WELMEC, APLMF, SADCMEL и др.) | Постоянно | Президент КООМЕТ, Вице-президент, ответственный за координацию сотрудничества в области законодательной метрологии, Председатель ТК 2 | Представители КООМЕТ принимали участие в 13 конгрессе МОЗМ, 43–45 заседаниях МКЗМ, всех заседаниях Круглого стола региональных организаций по законодательной метрологии, заседаниях WELMEC |
| 3.7 | Поддержание контактов с международными и региональными организациями по аккредитации (ILAC, IAF, EA, APLAC) | Постоянно | Вице-президент, ответственный за координацию деятельности КООМЕТ в области систем менеджмента качества и аккредитации | Аккредитация исключена из направлений деятельности КООМЕТ |
| 3.8 | Поддержание контактов с НТКМетр МГС стран СНГ | Постоянно | Президент КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ | Представители КООМЕТ принимали участие в заседаниях МГС и НТКМетр |
| 3.9 | Установление и поддержание контактов с национальными метрологическими организациями, заинтересованными в сотрудничестве с КООМЕТ | Постоянно | Президент КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ | Установлены контакты и в 2010 г. подписан MoU с NCSLI |