|  | СООМЕТ-21/02 (2) |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ

20-го заседания Комитета КООМЕТ

| Решение 20-го заседания Комитета КООМЕТ | Ответственный | # Что сделано | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 6 Просить Председателя ТК 2 уточнить составы новых подкомитетов в ТК 2 на очередном заседании ТК 2 и предоставить информацию в Секретариат КООМЕТ до 1 ноября 2010 г. | Председатель ТК 2 |  |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 7 Просить Вице-президента КООМЕТ К.-Д.Зоммера продолжить разработку Положения о ТК 5 “Совместные научные исследования в области метрологии” | Вице-президент К.-Д.Зоммер |  | Вопрос будет рассматриваться в рамках п. 5.4 повестки |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 8 Поручить Секретариату КООМЕТ разослать измененные Правила Процедуры Членам Комитета КООМЕТ и разместить на сайте КООМЕТ в срок до 1 июня 2010 г. | Секретариат КООМЕТ | Актуализированные Правила Процедуры КООМЕТ (D2/2010) разосланы и размещены на сайте и портале КООМЕТ |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 9 Комитет КООМЕТ считает целесообразным продолжить работы по созданию рабочего web-портала КООМЕТ. Заслушать информацию о ходе реализации проекта на 15-м заседании Совета Президента КООМЕТ | Координаторы темы 478/UA-a/09 | Работы продолжались. Во время СП-15 (26.10.2010) портал был запущен в открытый доступ. 14–16 декабря 2010 г. был проведен семинар для on-line редакторов страниц ТК |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 10 Просить координаторов темы 404/RU-a/07 закончить работы по разработке Рекомендации КООМЕТ “Процедура формирования, проведения экспертизы и опубликования на сайте КООМЕТ данных по калибровочным и измерительным услугам метрологических лабораторий (центров) стран-партнеров”. Поручить Секретариату КООМЕТ разослать проект Рекомендации Председателям ТК для обсуждения и голосования. Просить Председателей ТК 1.1–1.12 включить вопрос об обсуждении Рекомендации в рамках темы 404/RU-a/07 в повестку заседаний ТК. Представить проект Рекомендации на рассмотрение на 15-е заседание Совета Президента КООМЕТ | Координаторы темы 404/RU-a/07 Секретариат КООМЕТ Председатели ТК 1.1 – 1.12 | Продолжались работы по разработке Рекомендации. На 15-м заседании Совета Президента КООМЕТ было решено просить координаторов темы определить актуальность продолжения разработки Рекомендации, ограничив сферу применения только национальными метрологическими институтами |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 11 Просить Председателей ТК 1.10 и ТК 1.11 сформировать и представить списки экспертов, а Председателя ТК 1.8 уточнить список до 15 сентября 2010 г. | Председатели ТК 1.8, ТК 1.10, ТК 1.11 | Списки экспертов ТК 1.8, ТК 1.10, ТК 1.11 подготовлены и представлены на утверждение | Вопрос будет рассматриваться в рамках п. 7.6 повестки |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 12 Поручить Секретариату КООМЕТ по согласованию с Председателями структурных органов КООМЕТ актуализировать Рабочую программу КООМЕТ по упрощенной процедуре до 1 ноября 2010 г. | Секретариат КООМЕТ Председатели СОК | Перечни тем разосланы Председателям СОК. Вопрос будет обсуждаться на 9-м заседании ОКЭ |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 16 Просить Председателя ОКЭ и Председателей ТК 1.1–1.12 подготовить актуализированный вариант Программы сличений КООМЕТ и направить его в Секретариат (срок – 15 сентября 2010 г.). Просить Президента КООМЕТ подписать актуализированную Программу сличений эталонов НМИ КООМЕТ. Поручить Секретариату КООМЕТ направить подписанную Программу (документ CООМЕТ D9/2010) всем членам Комитета КООМЕТ и разместить на сайте КООМЕТ | Председатель ОКЭ, Председатели ТК 1.1 – 1.12, Президент КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ | Программа сличений КООМЕТ подготовлена, 26.10.2010 подписана, разослана и размещена на сайте КООМЕТ |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 24 Поручить Секретариату КООМЕТ разместить актуализированные версии публикаций на сайте КООМЕТ в срок до 1 июня 2010 г. | Секретариат КООМЕТ | Рекомендации размещены на сайте КООМЕТ |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 25 Просить Секретариат Председателя ТК 1.12 (УНИИМ) зарегистрировать СО России и Казахстана, включенные в Перечень (COOMET-20/16), в Реестре СО КООМЕТ в соответствии с требованиями Рекомендации СООМЕТ R/RM/4:2008 | Секретариат ТК 1.12 | СО зарегистрированы |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 26 Просить Секретариат Председателя ТК 1.12 оформить Реестр СО КООМЕТ в соответствии с требованиями новой редакции Рекомендации СООМЕТ R/RM/6:2010 “Реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, разработанных в рамках КООМЕТ. Основные положения” | Секретариат ТК 1.12 | Реестр оформлен |  |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 34 Рекомендовать Президенту КООМЕТ подписать Меморандум о взаимопонимании между КООМЕТ и NCSLI с учетом состоявшегося обсуждения | Президент КООМЕТ | Меморандум о взаимопонимании между КООМЕТ и NCSLI подписан | Вопрос будет рассматриваться в рамках п. 10 повестки |
| РЕЗОЛЮЦИЯ 36 Просить Председателя ПК 4.4 “Координация работ с молодыми метрологами стран-участниц КООМЕТ” совместно с Председателем ТК 4 “Информация и обучение” разработать Программу по обучению и повышению квалификации молодых метрологов | Председатели ТК 4, ПК 4.4 | Председателем ПК 4.4 предложено расширить сферу темы 510/KZ/10 на такое направление как обучение и стажировки молодых метрологов стран КООМЕТ. Работы продолжаются |  |