|  | СООМЕТ-21/05.1 (2) |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КООМЕТ НА 2011–2013 гг.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Совершенствование структуры и организации деятельности КООМЕТ |  |  |  |  |
| 1.1 | Оценка уровня реализации Концепции сотрудничества и деятельности КООМЕТ | 2011–2013 гг. | Участники сотрудничества в КООМЕТ |  |
| 1.2 | Организация работ по выполнению решений 24 ГКМВ в связи с возможным переопределением основных единиц Международной системы SI | 2012–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ |  |
| 1.3 | Разработка концепции совместных научных исследований в области метрологии в странах-членах КООМЕТ | 2011–2012 гг. | Совет Президента, Секретариат КООМЕТ | В рамках темы 492/DE/10 |
| 1.4 | Реализация Протокола о сотрудничестве между КООМЕТ и МГС в области метрологии | 2011–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ |  |
| 1.5 | Информирование об изменениях в составах структурных органов КООМЕТ (ТК и ПК) | По мере необходимости | Руководители СОК, Секретариат КООМЕТ |  |
| 2 Развитие работ по отдельным направлениям сотрудничества |  |  |  |  |
| 2.1 | В области эталонов |  |  |  |
| 2.1.1 | Осуществление комплекса организационных работ по подписанию Азербайджаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном Соглашения CIPM MRA | 2011–2013 гг. | Члены Комитета от Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана |  |
| 2.1.2 | Выполнение комплекса работ по реализации Соглашения о взаимном признании (CIPM MRA) | 2011–2013 гг. | Представитель КООМЕТ в JCRB, Объединенный комитет по эталонам | Ответственные представители КООМЕТ принимают участие в заседаниях JCRB |
| 2.1.3 | Актуализация и реализация Программы сличений эталонов НМИ стран-членов КООМЕТ | 2011–2013 гг. | Объединенный Комитет по эталонам, ТК 1.2-ТК 1.12 |  |
| 2.1.4 | Разработка и on-line ведение на web-портале КООМЕТ Программы сличений эталонов НМИ стран-членов КООМЕТ | 2011–2012 гг. | Объединенный комитет по эталонам, Секретариат КООМЕТ | Актуализация Рекомендации CООМЕТ R/GM/12:2007 “Правила ведения Программы сличений КООМЕТ” |
| 2.1.5 | Разработка, актуализация и реализация Программы совместной разработки стандартных образцов в рамках КООМЕТ | Постоянно-действующая тема 186/RU/99 | ТК 1.12 |  |
| 2.1.6 | Подготовка СМС-данных, организация их рассмотрения в КООМЕТ и представление на межрегиональную экспертизу | 2011–2013 гг. | Члены Комитета от Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины, Объединенный комитет по эталонам Члены Комитета от Азербайджана, Армени, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана после подписания Соглашения CIPM MRA | Работа выполняется по мере поступления СМС-данных |
| 2.1.7 | Разработка страниц on-line экспертизы СМС-строк по видам измерений на web-портале КООМЕТ | 2011–2012 гг. | Объединенный комитет по эталонам, Секретариат КООМЕТ | В рамках темы 478/UA-a/09 |
| 2.1.8 | Проведение семинаров по практической подготовке к сличениям и представлению СМС-данных | 2011–2013 гг. | ТК 1.6, ТК1.9, ТК 1.10, ТК4 |  |
| 2.1.9 | Проведение семинаров по актуальным проблемам метрологии в различных тематических областях сотрудничества | 2011 г. | ТК 1.12 | III Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием “Стандартные образцы в измерениях и технологиях”, 12-17 сентября 2011 г., Екатеринбург, Россия |
| 2.2 | В области законодательной метрологии |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка и реализация Программы работ в области законодательной метрологии на 2011 – 2013 гг. |  |  |  |
|  | - Разработка | 2011 г. | Председатель ТК 2 |  |
|  | - Реализация | 2011–2013 гг. | Члены ТК 2 |  |
| 2.2.2 | Анализ возможных областей сотрудничества с МОЗМ и региональными организациями по законодательной метрологии. Подготовка предложений по взаимодействию с ними | 2011–2012 гг. | Председатель ТК 2 |  |
| 2.2.3 | Разработка типовой программы испытаний ПО для средств измерений | 2011–2012 гг. | ТК 2, ПК 2.2 |  |
| 2.2.4 | Разработка программы генерирования “эталонных” массивов данных в целях испытаний ПО для СИ | 2011–2012 гг. | ТК 2, ПК 2.2 |  |
| 2.2.5 | Реализация проекта “Разработка порядка отнесения технических устройств к средствам измерений” | 2011–2013 гг. | ТК 2, ПК 2.2 |  |
| 2.2.6 | Разработка рекомендаций по проведению сличений между поверочными лабораториями в целях оценки их компетентности | 2011–2012 гг. | ТК 2, ПК 2.4 |  |
| 2.2.7 | Создание базы данных нормативных документов в области метрологии стран-участниц КООМЕТ | 2011–2013 гг. | Члены ТК 2 |  |
| 2.3 | В области систем качества |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка и реализация Программы сотрудничества в рамках Форума качества на 2008 – 2010 г.г |  |  |  |
|  | - Разработка | 2011 г. | Председатель ТК 3.1 |  |
|  | - Реализация | 2011–2013 гг. | ТК 3.1, Форум качества |  |
| 2.3.2 | Подготовка и проведение устных презентаций систем менеджмента качества НМИ пока не являющихся подписантами CIPM MRA (Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) | 2011–2013 гг. | Члены Комитета от Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на Форум качества, ТК 3.1 |  |
| 2.3.3 | Проведение письменной и устной презентаций СМК НМИ: УНИИМ (Россия), СНИИМ (Россия), ВНИИР (Россия), ДП НДИ “Система” (Украина), НИСМ (Молдова) | 2011 г. | Форум качества, ТК 3.1, Члены Комитета |  |
| 2.3.4 | Проведение второго круга внешних проверок систем менеджмента качества УНИИМ (Россия), СНИИМ (Россия), ДП НДИ “Система” (Украина) | 2012 г. | Форум качества, ТК 3.1, Члены Комитета |  |
| 2.3.5 | Проведение внешних проверок систем менеджмента ВНИИР (Россия), НИСМ (Молдова), Института метрологии в составе GEOSTM (Грузия) | По отдельному графику | Форум качества, ТК 3.1, Члены Комитета |  |
| 2.3.6 | Проведение обучающих семинаров для аудиторов и технических экспертов КООМЕТ | 2012–2013 гг. | Форум качества, ТК 3.1, ТК 4 |  |
| 2.4. | В области подготовки персонала и информационной деятельности |  |  |  |
| 2.4.1 | Разработка и реализация Программы сотрудничества в области информации и обучения на 2012–2013 гг. |  |  |  |
|  | - Разработка | 2011 г. | Председатель ТК 4 |  |
|  | - Реализация | 2012–2013 гг. | Члены ТК 4 |  |
| 2.4.2 | Актуализация и издание Каталога КООМЕТ | 2011–2013 гг. | Секретариат КООМЕТ |  |
| 2.4.4 | Актуализация информации на web-портале и сайте КООМЕТ | 2011–2013 гг. | Секретариат КООМЕТ, On-line редакторы стран и ТК, Администратор сайта | С учетом темы 500/UA/10 |
| 2.4.5 | Подготовка и публикация как минимум трех региональных изданий КООМЕТ (отчеты, исследования, аннотации) в год в области метрологии для привлечения внимания со стороны политических и экономических кругов в странах-членах КООМЕТ | 2011–2013 гг. | ПК 4.2, Секретариат КООМЕТ |  |
| 2.4.6 | Разработка программ стажировок и обучения специалистов, в том числе молодых метрологов, в рамках КООМЕТ | 2011–2013 гг. | ПК 4.3 | В рамках темы 510/KZ/10 |
| 2.4.7 | Проведение конкурса работ (научных трудов) среди молодых метрологов стран-участниц КООМЕТ | 1 раз в два года (2011 г., 2013 г.) | Конкурсная комиссия при Совете Президента КООМЕТ, ТК 4 |  |
| 2.4.8 | Содействие в совершенствовании национальных метрологических служб стран-участниц КООМЕТ | 2011–2013 гг. | ТК 4, ПК 4.5 | В рамках проекта РТВ-КООМЕТ “Содействие сотрудничеству между странами-членами региональной метрологической организации “КООМЕТ” |
| 2.4.9 | Определение кандидатов на присвоение Почетного звания “Заслуженный метролог КООМЕТ” и организация их награждения | 2011–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Комитет КООМЕТ |  |
| # 3 Взаимодействие с международными, региональными и национальными организациями по метрологии |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по пропаганде деятельности КООМЕТ на национальном и международном уровнях | 2011–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Члены Комитета, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.2 | Поддержание контактов с международными и региональными метрологическими организациями. Обмен информацией о деятельности | 2011–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.3 | Поддержание контактов и участие в мероприятиях, организуемых региональными организациями (EURАMET, APMP, SADCMET, SIM) | 2011–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.4 | Взаимодействие с CIPM, BIPM, Консультативными комитетами по видам измерений | 2011–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Вице-президент, отв. за координацию сотруд. в области эталонов и взаимодействие с CIPM и BIPM, Председатель ОКЭ, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.5 | Обеспечение участия представителей КООМЕТ в работе JCRB | В соответствии с графиком заседаний JCRB | Президент КООМЕТ, Вице-президент, отв. за координацию сотруд. КООМЕТ в области эталонов и взаимодействие с CIPM и BIPM, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.6 | Поддержание контактов с международными и региональными организациями по законодательной метрологии (OIML, WELMEC, APLMF, SADCMEL и др.) | 2011–2013 гг. | Президент КООМЕТ, Вице-президент, отв. за координацию сотруд. в области законодательной метрологии, Председатель ТК 2, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.8 | Поддержание контактов с НТКМетр МГС стран СНГ | 2011–2013 гг. | Совет Президента КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.9 | Поддержание контактов и участие в мероприятиях NCSLI | 2011–2013 гг. | Совет Президента КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ |  |